## Zeitplan
Projekt Wochen | SPL Wochen | KW | Monat | Datum | Meilenstein Professor | Notizen | Bemerkung
1 | 1 | KW37 | September | 2026-09-11 | 1) Projektstart
2 | 2 | KW38 |  | 2026-09-18
3 | 3 | KW39 |  | 2026-09-25
4 | 4 | KW40 | Oktober | 2026-10-02
5 | 5 | KW41 |  | 2026-10-09 | 2) Produktidee
6 | 6 | KW42 |  | 2026-10-16
7 | 7 | KW43 |  | 2026-10-23
8 | 9 | KW45 | November | 2026-11-06
9 | 10 | KW46 |  | 2026-11-13 | 3)Übersicht aller Funktionseinheiten
10 | 11 | KW47 |  | 2026-11-20
11 | 13 | KW49 | Dezember | 2026-12-04
12 | 14 | KW50 |  | 2026-12-11
13 | 15 | KW51 |  | 2026-12-18
14 | 19 | KW2 |  | 2027-01-15 | 4) Alle FE einzeln funktionsfähig
15 | 20 | KW3 |  | 2027-01-22
16 | 21 | KW4 |  | 2027-01-29
17 | 23 | KW6 |  | 2027-02-12 | 5)Status Gesamtkonzept
18 | 24 | KW7 |  | 2027-02-19
19 | 25 | KW8 |  | 2027-02-26
20 | 26 | KW9 | März | 2027-03-05
21 | 27 | KW10 |  | 2027-03-12
22 | 28 | KW11 |  | 2027-03-19
23 | 30 | KW13 | April | 2027-04-02
24 | 31 | KW14 |  | 2027-04-09
25 | 33 | KW16 |  | 2027-04-23
26 | 34 | KW17 |  | 2027-04-30 | 6) Finales Produkt
27 | 35 | KW18 | Mai | 2027-05-07
28 | 36 | KW19 |  | 2027-05-14
29 | 37 | KW20 |  | 2027-05-21
30 | 39 | KW22 | Juni | 2027-06-04 | Technische Dokumentation
Formulas:
Datum = F3+([SPL Wochen]-1)*7

## Protokolle
|  | Monat | Datum | Meilenstein | Notizen/ Protokoll (Was habe ich heute gemacht?) LAUFENDE Dokumentation | Bemerkung
SW1 | KW37 | September | 2026-09-11 | 1) Projektstart: 1. Einheit SPL | Protokolle\Protokoll 11.09.2026.docx | Schulstart
SW2 | KW38 |  | 2026-09-18 |  | ..\Protokolle\Protokoll 18.09.2026.docx
SW3 | KW39 |  | 2026-09-25
SW4 | KW40 |  | 2026-10-02
SW5 | KW41 | Oktober | 2026-10-09 | 2) Präsentation: Produktidee
SW6 | KW42 |  | 2026-10-16
SW7 | KW43 |  | 2026-10-23
SW8 | KW44 |  | 2026-10-30 |  |  | Herbsferien (24.10.- 02. 11.)
SW9 | KW45 | November | 2026-11-06 |  |  | Herbsferien (24.10.- 02. 11.)
SW10 | KW46 |  | 2026-11-13 | 3) Präsentation: Übersicht aller Funktionseinheiten + mind. 1 funktionierende FE
SW11 | KW47 |  | 2026-11-20
SW12 | KW48 |  | 2026-11-27 |  |  | Tag der offenen Tür 20.-21. November)
SW13 | KW49 |  | 2026-12-04
SW14 | KW50 | Dezember | 2026-12-11 |  |  | Schulautom frei + Maria Empfängnis (7.-8. Dezember
SW15 | KW51 |  | 2026-12-18 |  |  | Schularbeiten Nachholtermin (17. Dezember)
SW16 | KW52 |  | 2026-12-25 |  |  | Weihnachtsferien (23. Dezember - 10. Jänner)
SW17 | KW53 |  | 2027-01-01 |  |  | Weihnachtsferien (23. Dezember - 10. Jänner)
SW18 | KW1 | Jänner | 2027-01-08 |  |  | Weihnachtsferien (23. Dezember - 10. Jänner)
SW19 | KW2 |  | 2027-01-15 | 4) Abgabe: alle FE einzeln funktionsfähig
SW20 | KW3 |  | 2027-01-22 |  |  | Notenschluss (21. Jänner) Infotag (ab 9:00; 22. Jänner)
SW21 | KW4 |  | 2027-01-29 |  |  | Schulnachrichten (29. Jänner)
SW22 | KW5 | Februar | 2027-02-05 |  |  | Semesterferien (30. Jänner - 7. Februar)
SW23 | KW6 |  | 2027-02-12 | 5) Präsentation: Status Gesamtkonzept + Adaptierung zu weiteren Modellen
SW24 | KW7 |  | 2027-02-19
SW25 | KW8 |  | 2027-02-26
SW26 | KW9 | März | 2027-03-05
SW27 | KW10 |  | 2027-03-12
SW28 | KW11 |  | 2027-03-19
SW29 | KW12 |  | 2027-03-26 |  |  | Osterferien (20.-29. März)
SW30 | KW13 |  | 2027-04-02 |  |  | Osterferien (20.-29. März)
SW31 | KW14 | April | 2027-04-09
SW32 | KW15 |  | 2027-04-16 |  |  | Sprachwoche 4AHWII (13.-20. April)
SW33 | KW16 |  | 2027-04-23
SW34 | KW17 |  | 2027-04-30 | 6) Präsentation: Finales Produkt (gesamte Entwicklung, Grundlagen der Recherche, fertige mod. Handygarage)
SW35 | KW18 | Mai | 2027-05-07 |  |  | Christi Himmelfahrt (14.Mai) Sommersportwoche (9.-14. Mai)
SW36 | KW19 |  | 2027-05-14
SW37 | KW20 |  | 2027-05-21 |  |  | Pfingsten (17. Mai)
SW38 | KW21 |  | 2027-05-28 |  |  | Notenkonferenz HTL/HAK (24. Mai) Fronleichnahm + Schulautonomer freier Tag (27.-30. Mai)
SW39 | KW22 |  | 2027-06-04 | Abgabe: technische Dokumentation + Betriebsanleitung
SW40 | KW23 | Juni | 2027-06-11
SW41 | KW24 |  | 2027-06-18 |  |  | Schularbeiten Nachholtermin (15. Juni) Notenschluss (18. Juni)
SW42 | KW25 |  | 2027-06-25 |  |  | Notenkonferenz (23. Juni
SW43 | KW26 |  | 2027-07-02 |  |  | Projekttage (29. - 30. Juni Abschlusskonferenz (1. Juli) Zeugnis (2. Juli)
SW44 | KW27 | 2026-07-01 | 2027-07-09
Formulas:
Datum = [Datum, row above]+7